## Gantt NexoUD Sprint Final
📅 SPRINT FINAL — NEXO UD ¦ 6 ABR → 21 MAY 2026 ¦ Semanas 15 → 21
[5 empty] | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21
ÁREA | INTEGRANTE | TAREA / MÓDULO | ROL | RF / RNF | 06–12 Abr | 13–19 Abr | 20–26 Abr | 27 Abr–3 May | 4–10 May | 11–17 May | 18–21 May
BACKEND – Seguridad | Tomás G. | Auditoría endpoints: revisar tipos HTTP, status codes y contratos REST | Backend | RF-07 / RNF-07
BACKEND – Seguridad | Tomás G. | Rate limiting: límite de llamadas por usuario/IP (throttling) | Backend | RNF-01
BACKEND – Seguridad | Tomás G. | Validación HTTPS obligatorio + CORS configurado por entorno | Backend | RNF-07
BACKEND – Seguridad | Tomás G. | Protección SQL injection + sanitización inputs en todos los controladores | Backend | RF-56
BACKEND – Seguridad | Tomás G. | Logs de seguridad administrativos + backup automático BD | Backend | RF-57 / RF-58
BACKEND – Seguridad | Tomás G. | Landing fallback sin login (caída backend) — RNF-02 | Backend | RNF-02
FRONTEND – Auth | Carlos B. | Pantalla Registro: form correo @udistrital + validación OTP | Frontend | RF-01 / RF-02
FRONTEND – Auth | Carlos B. | Pantalla Login / Recuperación + gestión token sesión (RF-07) | Frontend | RF-07
FRONTEND – Auth | Carlos B. | Perfil usuario: editar apodo, eliminar cuenta (Habeas Data) | Frontend | RF-03 / RF-06
FRONTEND – Auth | Carlos B. | Términos y condiciones en flujo de registro (RF-10 / RF-59~60) | Frontend | RF-10
FRONTEND – Planeador | Carlos B. | Vista semanal 7 días: bloques de asignatura con colores personalizados | Frontend | RF-36
FRONTEND – Planeador | Carlos B. | Buscador asignaturas por palabra clave + filtro por sede | Frontend | RF-39
FRONTEND – Planeador | Carlos B. | Barra progreso créditos + validación visual ≤21 créditos | Frontend | RF-25 / RF-40
FRONTEND – Planeador | Carlos B. | Export PDF / imagen + impresión carta horizontal | Frontend | RF-42 / RF-43
FRONTEND – Info | Carlos B. | Sección Avisos: lista por facultad + universitarios (RF-11~14) | Frontend | RF-11~14
FRONTEND – Info | Carlos B. | Sección Bienestar: becas, salud mental, apoyo alimentario | Frontend | RF-15~18
FRONTEND – Info | Carlos B. | Sección Sedes: mapas generales + fotos salones por facultad | Frontend | RF-20~24
FRONTEND – Info | Carlos B. | Módulo reporte de bugs/errores de oferta (formulario + envío) | Frontend | RF-09
FRONTEND – Info | Carlos B. | Modo oscuro + responsivo móvil + accesibilidad WCAG | Frontend | RNF-04~06
INTEGRACIÓN | Alexander M. | Conexión front↔back: configurar cliente HTTP, variables de entorno | Integración | RNF-11
INTEGRACIÓN | Alexander M. | Integrar endpoints Auth (registro, login, OTP, token) con React | Integración | RF-01~07
INTEGRACIÓN | Alexander M. | Integrar endpoints Planeador (oferta, horarios, restricciones) | Integración | RF-25~43
INTEGRACIÓN | Alexander M. | Integrar endpoints Avisos, Bienestar y Sedes | Integración | RF-11~24
INTEGRACIÓN | Alexander M. | Integrar cálculo traslado entre sedes | Integración | RF-44~55
INTEGRACIÓN | Alexander M. | Pruebas E2E flujos críticos: registro → planeador → export | Integración | RNF-10
TESTING / QA | Juan D. R. | Pruebas funcionales RF auth + perfiles (casos OK y error) | QA | RF-01~10
TESTING / QA | Juan D. R. | Pruebas funcionales RF planeador: créditos, cruces, prereqs | QA | RF-25~43
TESTING / QA | Juan D. R. | Pruebas de seguridad: SQL injection, CORS, tokens expirados | QA | RF-56 / RNF-07
TESTING / QA | Juan D. R. | Corrección de bugs reportados + documentación final técnica | QA | RF-59~62
ENTREGA | TODOS | 🏁 ENTREGA FINAL — Sistema completo integrado y desplegado | Milestone | RF-01~62 | [6 empty] | 🏁

## Leyenda
LEYENDA — GANTT SPRINT FINAL NEXO UD (6–21 Abr 2026)
INTEGRANTES
Tomás Gutiérrez — Guardián flujo / Backend Java
Carlos Brito — Frontend React
Alexander Morales — Integración / BD / Scripts
Juan David Ruiz — Testing / QA / Documentación
CONVENCIÓN DE CELDAS
Barra rellena — día L/M/J dentro del rango de la tarea
Gris claro — día dentro del rango pero fin de semana (no se trabaja)
Azul muy claro — día L/M/J fuera del rango (disponible)
Rojo — Milestone / Entrega
DÍAS DE TRABAJO
• | Días disponibles: LUNES · MARTES · JUEVES
• | Back prácticamente completo → foco en seguridad y endpoints
• | Sprint: 6 Abr (lun) → 21 Abr (mar) — 2 semanas y media
• | Días hábiles de equipo en el sprint: 6, 7, 9, 13, 14, 16, 17, 21 = 8 días
• | Kanban: máx. 1 tarea activa por persona · WIP limitado
ESTADO DE AVANCE
Completado ██
Parcial / en progreso ▒▒
Pendiente ░░